## ProductBacklog
priorite | element | effort initial estimer
1 | En tant que donnateurs, je dois pouvoir proposer un don pour aider au organisme | 3
2 | entreprise faire un don
3 | En tant que donnateur je veux pouvoir annuler ma proposition de don tant que celle-ci n'a pas ete accepter par un employer | 0.5
4 | En tant que donnateur je veux pouvoir modifier ma proposition de don tant que celle-ci n'a pas ete accepter par un employer | 0.5
5 | En tant qu'employer, je dois etre capable de consulter ma liste de proposition de don qui m'est attribuer | 2
6 | En tant qu'employer, je dois etre capable de daccepter/refuser les dons qui me sont attribuer | 1
7 | En tant que benevole, je dois pouvoir proposer(publier) mes disponibillitées pour du bénévolat aux employés du centre | 2
8 | En tant que bennevole je veux pouvoir me creer un compte | 1
9 | En tant que bennevole je veux pouvoir modifier les informations de mon compte comme : numero de telephone, adresse | 0.5
10 | En tant que benevole, je dois pouvoir supprimer mes disponibillitées pour du bénévolat aux employés du centre | 0.5
11 | En tant que benevole, je dois pouvoir modifier mes disponibillitées pour du bénévolat aux employés du centre | 0.5
12 | En tant que bennevole je veux pouvoir supprimer mon compte | 0.5
13 | En tant qu'employer, j'aimerais pouvoir modifier les informations de mon compte tel que : numero de telephone, adresse | 0.5
14 | En tant que superviseur, je dois etre capable de modifier les informations des comptes des employer | 0.5
15 | En tant que superviseur, je dois etre capable de modifier les informations des comptes des benevoles | 0.5
16 | En tant que superviseur je dois etre capable demmettre des statistique | 3
17 | En tant que superviseur, je dois etre capable de consulter la liste des benevoles | 2
18 | En tant que superviseur je dois capable de consulter la liste des employer | 2
19 | En tant que superviseur, je dois etre capable de consulter la liste des don accepter | 2
20 | En tant que superviseur je dois etre capable de consulter lhistorique des dons accepter ou non, traiter ou non | 2
21 | En tant que superviseur je dois etre capable de consulter la liste des donnateurs | 2
22 | En tant que superviseur, je dois pouvoir creer les comptes des employer | 1
23 | En tant que superviseur, je dois pouvoir desactiver des compte d'employer | 0.5
24 | En tant que donnateur j'aimerais pouvoir proposer un don | 0.5

## SprintBacklog_1
priorite | element | effort initial estimer | À faire | En Cours | A vérifier | Terminé
1 | En tant que donateurs, je dois pouvoir proposer un don pour aider au organisme | 3 | MVC2 structure |  | Darryl
|  |  | Base de données |  |  | en équipe
|  |  | page d'accueil |  |  | Guy
|  |  | DAO |  |  | Tahar
|  |  | faire un don interface |  |  | Tahar
|  |  | faire un don logique |  |  | Tahar
|  |  | envoyer courriel |  |  | Nikoleta
2 | En tant que donateur je veux pouvoir annuler ma proposition de don tant que celle-ci n'a pas été accepter par un employer | 0.5 | interface liste des donnes d'un certain donateur, avec option annuler |  | Manesh
|  |  | logique annuler don | Nikoleta
3 | En tant que donateur je veux pouvoir modifier ma proposition de don tant que celle-ci n'a pas été accepter par un employer | 0.5 | ajouter option modifier dans l'interface liste des donnes |  | Manesh
|  |  | logique annuler don | Nikoleta

## PlanDeTests
Tâche à Tester | Testé 05.09.2018 | Résultat attendu
insertion de don par donateur non-existant dans la système | oui | insertion d’un donateur dans la table membre, insertion d’un don dans la table dons
insertion de don par donateur existant dans la système | oui | insertion d’un don dans la table dons avec le id de donateur
insertion de don par donateur existant dans la système et mis à jour de ses données personnelles | -
modification d’un don | -
annulation d’un don | -

## SprintBacklog2
user story | tache | Responsable | Jour | à faire | en cours | à verifier | terminer
faire don comme organisme | interface | Tahar | 1 | ●
| table organisme et relation avec membre | Tahar | 1 | ●
| ajout dans la logique promesse don(methodes) | Tahar | 1 | ●
promesse don | form validation(etoiles, message d'erreur, formulaire vide) | Darryl | 1 | ●
| modal redirection après promesse don reusi | Darryl | 1 | ●
| mode de livraison interface, modification logique pour offrir don(2 radio butoons et leur desactivation si argent) | Tahar | 1 | ●
| ajout des ville, province, code postal dans l'interface | Tahar | 1 | ●
| modification dans la table concernant l'adress | Tahar | 1 | ●
| modification logic pour offrir don pour les champ ajouter | Tahar | 1 | ●
| mis a jour des données de membre si un donateur existant | Nikoleta | 1 | ●
annuler | interface - liste des dons qui sont pas traités(nom, quantite, categorie, montant, mode livraison, date promise) | Manesh | 1 | ●
| logique pour annuler | Manesh | 1 | ●
modifier | ajout lien modifier | Manesh | 1 | ●
| interface pour modification de don(incluant l'information de donateur, sans le courriel, 2 buttons sauvegarder et annuler) | Manesh | 1 | ●
| ajout logique modifier | Manesh | 1 | ●
page d'acceuil | modification - button, caroussele ? | Guy | 1 | ●
traitement de don par employé | interface liste de dons de l'emploie | Nikoleta | 1 | ●
| logique traitement de dons, 2 boutons accepter, refuser, ecrire commentaire pour refuse | Nikoleta | 1 | ●
| envoie courriel au donateur | Nikoleta | 1 | ●
| envoier courriel a partir de lien modifier | Nikoleta | 1 | ●
| se autrhetifier | Nikoleta | 1 | ●
propose se diponibilité comme benevole | buton nav pour formulaire | Darryl | 1 | ●
| formulaire pour disponibilité | Darryl | 1 | ●
| table dans la base | Darryl | 1 | ●
| class, DAO | Darryl | 1 | ●
| logique CRUD | Darryl | 1 | ●